## 工作表1
任務 | 開始日期 | 結束日期 | 天數
專題發想 | 2019-09-01 | 2019-09-15 | 14天
| 2019-09-01 | 2019-09-10 | 9天
系統規劃 | 2019-09-10 | 2020-05-11 | 244天
| 2019-09-10 | 2020-05-11 | 244天
LOGO設計 | 2019-09-20 | 2019-10-10 | 20天
| 2019-09-20 | 2019-10-05 | 15天
UI設計 | 2019-10-01 | 2019-10-21 | 20天
| 2019-10-01 | 2019-10-21 | 20天
系統簡介 | 2019-10-05 | 2019-11-25 | 51天
| 2019-10-05 | 2019-11-18 | 44天
簡報製作(一評) | 2019-11-01 | 2019-12-02 | 31天
| 2019-11-01 | 2019-11-30 | 29天
系統手冊 | 2020-02-24 | 2020-05-15 | 81天
| 2020-02-24 | 2020-05-11 | 77天
簡報製作(二評) | 2020-04-20 | 2020-05-25 | 35天
| 2020-04-20 | 2020-05-25 | 35天
資料庫建置 | 2020-02-01 | 2020-07-31 | 181天
| ___ | ___ | ___
2020-08-11 | 11
2020-07-31

## 甘特圖0513
預期天數
實際天數
[7 empty] | 2019 | 2020
|  | 任務 | 開始日期 | 結束日期 | 天數 | 前置任務
1 | 預期 | 專題發想 | 2019-09-01 | 2019-09-15 | 14天
| 實際 |  | 2019-09-01 | 2019-09-10 | 9天
2 | 預期 | 系統規劃 | 2019-09-10 | 2020-05-11 | 244天 | 1
| 實際 |  | 2019-09-10 | 2020-05-11 | 244天
3 | 預期 | LOGO設計 | 2019-09-20 | 2019-10-10 | 20天 | 1
| 實際 |  | 2019-09-20 | 2019-10-05 | 15天
4 | 預期 | UI設計 | 2019-10-01 | 2019-10-21 | 20天 | 1
| 實際 |  | 2019-10-01 | 2019-10-21 | 20天
5 | 預期 | 系統簡介 | 2019-10-05 | 2019-11-25 | 51天 | 1
| 實際 |  | 2019-10-05 | 2019-11-18 | 44天
6 | 預期 | 簡報製作(一評) | 2019-11-01 | 2019-12-02 | 31天 | 1、3、4、5
| 實際 |  | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 29天
7 | 預期 | 系統手冊 | 2020-02-24 | 2020-05-15 | 81天 | 1、3、4、5
| 實際 |  | 2020-02-24 | 2020-05-11 | 77天
8 | 預期 | 簡報製作(二評) | 2020-04-20 | 2020-05-25 | 35天 | 1、3、4、5、7
| 實際 |  | 2020-04-20 | 2020-05-25 | 35天
9 | 預期 | 資料庫建置 | 2020-02-01 | 2020-07-31 | 181天 | 1
| 實際 |  | ___ | ___ | ___

## 工作表3
2020-04-20 | 232
2019-09-01